## Feuil2
qui | Somme de estimation
alicia | 25
john | 25
rakoto | 30
Total Result | 80

## Feuil1
module/fonctionnalité | page | type | description | qui | estimation | temps passé | reste à faire | avancement
Authentification | Login | Affichage | html | rakoto | 5 | 5 | 0 | 100%
Authentification | Login | Affichage | css | rakoto | 5 | 5 | 0 | 100%
Authentification | Login | Model | testLogin | john | 5 | 10 | 5 | 66.67%
Authentification | Login | Base | table users | alicia | 5 | 10 | 0 | 100%
Authentification | Login | Intégration |  | alicia | 10 | 3 | 7 | 30%
Dahsboard | Statistiques | Affichage | total des ventes | rakoto | 5 |  | 5 | 0%
Dahsboard | Statistiques | Model | total des ventes | john | 5 |  | 5 | 0%
Dahsboard | Statistiques | Base | total des ventes | john | 5 |  | 5 | 0%
Dahsboard | Statistiques | Intégration | total des ventes | john | 10 |  | 10 | 0%
Dahsboard | Statistiques | Affichage | quantité vendue | rakoto | 5 | 5 | 0 | 100%
Dahsboard | Statistiques | Model | quantité vendue | rakoto | 5 | 10 | 0 | 100%
Dahsboard | Statistiques | Base | quantité vendue | rakoto | 5 |  | 5 | 0%
Dahsboard | Statistiques | Intégration | quantité vendue | alicia | 10 |  | 10 | 0%

## Feuil3
estimation | temps passé | reste à faire | avancement
80 | 48 | 52 | 48%